## янв
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за январь 2021г.
№ п/п | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | ул.Буденного 22 | Замена автомата защиты. | 703 | 2701
2 | пр.Ленина 37 | Замена светильника в тамбуре подъезда №4. | 700 | 1581
3 | пр.Ленина 31 | Устройство накопительного приямка. | 83/20 | 75027
4 | ул.Мира 4 | Ремонт стен в бойлерной. | 142 | 11551
5 | пр.Ленина 21 | Ремонт балконной плиты кв.№41. | 211 | 11676
6 | пр.Ленина 38 | Устройство решеток у подъездов №3 и №5. | 176 | 10825
7 | пр.Ленина 26, корпус 7 | Герметизация водосточного желоба на кровле над подъездом №1. | 47 | 3393
8 | пр.Ленина 21 | Замена канализационного стояка в кв.№№21,24. | 434 | 6809
9 | ул.Буденного 33 | Замена участка канализационной трубы в подвальном помещении 3-го подъезда. | 430 | 5486
10 | ул.Комсомольская 30 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС в магазине "Флагман". | 433 | 29802
11 | ул.Комсомольская 9 | Замена участка канализационного стояка в кв.№20. | 526 | 7048
12 | ул.К.Маркса 48 | Замена участка стояка канализации с кв.№12 до подвала. | 432 | 9017
13 | пр.Ленина 28 | Замена канализационного стояка в кв.№56. | 437 | 3321
14 | пр.Ленина 21 | Поверка прибора учета тепла (ПРИМ-40 (1шт.). | 340-20 | 16140
15 |  | Поверка прибора учета ХВС (ПРИМ-32 (1шт.). | 350-20 | 12730
16 | ул.Мира 26 | Поверка прибора учета тепла (КТПТР- 1компл.). | 365-20 | 11410
17 |  | Поверка прибора учета тепла (ИМ 2300- 1шт.). | 364-20 | 10936
18 |  | Поверка прибора учета тепла (ПРИМ-20- 2шт.). | 366-20 | 25608
19 |  | Поверка прибора учета ХВС (ПРИМ-15- 1шт.). | 367-20 | 12727
20 | пр.Ленина 11 | Поверка прибора учета тепла ИМ-2300 (1шт.). | 305-20 | 10936
21 | ул.К.Либкнехта 14 | Поверка прибора учета тепла ИМ-2300 (1шт.). | 321-20 | 10921
22 | ул.Комсомольская 28 | Установка противопожарного люка. | 210/20 | 18702
|  |  | ВСЕГО | 308347

## фев
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за февраль 2021г.
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | пр.Ленина 31 | Бойлерная, установка светильников. | 226/20 | 6768
2 | ул.К.Маркса 48 | Замена светильника в МОП. | 701 | 1590
3 | пр.Ленина 22 | Замена светильника в подъезде №4 (3 этаж). | 639/20 | 1592
4 | пр.Ленина 2 | Установка циркуляционного насоса ГВС,. | 435 | 111686
5 | пр.Ленина 1 | Замена участка канализационного стояка в кв.№№25-28. | 443 | 9265
6 | пр.Ленина 17 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС. | 522/20 | 92783
7 | пр.Ленина 17 | Замена участка канализационного стояка в кв.№53. | 442 | 3554
8 | пр.Ленина 29 | Установка обратного клапана на выпуск канализации и укрепление трубопровода. | 429 | 5462
9 | ул.Комсомольская 30 | Монтаж изоляции труб отопления на вводе в дом. | 398/20 | 29364
10 | пр.Ленина 15 | Замена трубы ХВС с кв.№52 до подвала. | 446 | 4677
11 | пр.Ленина 29 | Ремонт подвального помещения под. №№3-4. | 97/20 | 30654
12 | пр.Ленина 22 | Очистка подвала от строительного мусора, монтаж сетки на продухи. | 153/20 | 7354
13 | пр.Ленина 38 | Установка табличек на подъезды. | 18 | 4172
14 | ул.Ширинкина 27 | Установка табличек на подъезды. | 15 | 4038
15 | ул.Комсомольская 7 | Установка табличек на подъезды. | 16 | 2511
16 | ул.Буденного 45 | Установка табличек на подъезды. | 12 | 2511
17 | ул.Буденного 39 | Установка табличек на подъезды. | 13 | 2511
18 | пр.Ленина 3 | Установка табличек на подъезды. | 19 | 2891
19 | пр.Ленина 28 | Установка табличек на подъезды. | 20 | 2891
20 | пр.Ленина 26/4 | Установка двери в подвале. | 205 | 2685
21 | пр.Ленина 41 | Ремонт, поверка прибора УУТ ПРИМ-50 (1шт.). | 516-20 | 18540
22 | пр.Ленина 19 | Поверка прибора УУТ ИМ-2300 (1шт.). | 303-21 | 10908
|  |  | ВСЕГО | 358407

## март
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за март 2021г.
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | пр.Ленина 2 | Наращивание канализационной вытяжки в кв.№15. | 10 | 3251
2 | пр.Ленина 42 | Наращивание вентканала. | 6 | 4447
3 | пр.Ленина 42 | Установка табличек на подъезды. | 11 | 4159
4 | ул.Т.Самуэли 10 | Установка табличек на подъезды. | 14 | 3117
5 | пр.Ленина 31 | Бойлерная - побелка стен. | 226/20 доп. | 4755
6 | пр.Ленина 5 | Ремонт стены над перемычкой окна в МОП 5-го подъезда между 1 и 2 этажами. | 213/20 | 3259
7 | ул.К.Маркса 48 | Ремонт в МОП 5 этаж. | 32 | 4880
8 | ул.Т.Самуэли 10 | Укрепление кирпичной стены в ИТП. | 223/20 | 5607
9 | ул.К.Либкнехта 25 | Ремонт МОП,. | 208/20 | 75003
10 | пр.Ленина 10 | Замена трубопровода ХВС, установка запорной арматуры в подвальном помещении. | 461/20 | 430852
11 | ул.Мира 26 | Утепление труб отопления в МОП подъезда №2. | 185/20 | 4723
12 | пр.Ленина 5 | Замена участка трубы стояка ГВС цокольный, между 2 и 3 этажами (кв.№33 и №35). | 450 | 3359
13 | ул.Т.Самуэли 6 | Поверка прибора УУТ (ИМ2300-1шт.). | 315-21 | 10908
14 | пр.Ленина 38 | Поверка прибора УУТ (ИМ2300-1шт.). | 309-21 | 10908
15 | пр.Ленина 38 | Ремонт, поверка прибора УУТ (ПРИМ-50-1шт.). | 448-21 | 21088
16 | пр.Ленина 21 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 компл.). | 391-21 | 22975
17 | пр.Ленина 21 | Поверка прибора УУТ (ИМ2300-1шт.). | 304-21 | 10908
18 | пр.Ленина 29 | Поверка прибора УУТ (ПРИМ-40-1шт.). | 339-21 | 16180
19 | пр.Ленина 29 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 компл.). | 395-21 | 22975
20 | пр.Ленина 29 | Поверка прибора УУТ (ИМ2300-1шт.). | 308-21 | 10908
21 | ул.Мира 30 | Поверка прибора учета ХВС (ПРИМ-15 1шт.). | 354-20 | 12723
22 | пр.Ленина 19 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 компл.). | 390-21 | 22975
23 | пр.Ленина 19 | Поверка прибора учета ХВС (ПРИМ-32 1шт.). | 349-20 | 12755
24 | пр.Ленина 13 | Ремонт, поверка прибора УУТ (ПРИМ-50-1шт.). | 449-21 | 21555
25 | пр.Ленина 13 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 компл.). | 385-21 | 22975
26 | ул.Т.Самуэли 6 | Поверка прибора УУТ (КТПТР-1шт.). | 413-21 | 11432
27 | пр.Ленина 26/4 | Проверка прибора УУТ (ИМ2300-1шт.). | 311-20 | 10653
789330
Капитальный ремонт
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | пр.Ленина 34 | Ремонт системы водоотведения (разводка в подвале). |  | 322936
2 | пр.Ленина 31 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (установка системы автоматического погодозависимого регулирования тепловой энергии отопления ГВС с заменой теплообменника). |  | 90000
3 | пр.Ленина 3 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжение). |  | 50000
4 | пр.Ленина 1 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада МЖД. |  | 25000
|  |  | ВСЕГО | 487936

## апр
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за апрель 2021г.
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | ул.К.Либкнехта 26 | Замена светильников в МОП. | 640/20 | 3117
2 | пр.Ленина 30 | Замена светильников в тамбуре подъезда №2. | 706 | 1402
3 | пр.Ленина 21 | Замена светильников в тамбуре подъезда №1, в подъезде №2 - 5 этаж. | 705 | 2840
4 | ул.Т.Самуэли 10 | Замена светильника в подвале. | 638/20 | 3930
5 | пр.Ленина 29 | Ремонт кровли над кв.№58. | 24 | 2733
6 | пр.Ленина 15 | Устройство перил на первые этажи в подъездах №№1,2,3,5. | 29 | 35104
7 | пр.Ленина 15 | Спиливание деревьев. | 3 | 39480
8 | пр.Ленина 34 | Утепление чердачного перекрытия над кв.№60 и №89. | 230/20 | 19865
9 | пр.Ленина 34 | Утепление чердачного перекрытия над кв.№60 и №89. | 230/20доп | 62810
10 | ул.Чапаева 23 | Утепление чердачного перекрытия над кв.№11. | 17 | 8268
11 | ул.К.Маркса 48 | Замена оконного стекла. | 59 | 2412
12 | ул.К.Маркса 48 | Утепление проема в подвале под кв.№2. | 30 | 9769
13 | пр.Ленина 42 | Замена балансировочного клапана в ИТП. | 452 | 11108
14 | ул.К.Либкнехта 14 | Замена радиаторов отопления в МОП. | 458 | 8877
15 | ул.К.Маркса 48 | Замена канализации в подвальном помещении 1 под. | 507/20 | 61023
16 | ул.Ширинкина 27 | Замена трубопровода канализации в подвальном помещении. | 436 | 269915
17 | пр.Ленина 42 | Переврезка теплообменника. | 473 | 128643
18 | ул.К.Маркса 48 | Замена участка стояка канализации и ХВС с кв.№32 до пордвала. | 466 | 8960
19 | пр.Ленина 16 | Замена трубопровода канализации в подвальном помещении 6 под.. | 453 | 16359
20 | ул.Комсомольская 56 | Замена участка трубы канализации в кв.№2. | 465 | 3167
21 | ул.Буденного 31 | Замена участка канализационной трубы 3 поъезд. | 445 | 4718
22 | пр.Ленина 3 | Замена участка трубопровода канализации в кв.№№2,6,7. | 462 | 6487
23 | пр.Ленина 3 | Замена участков канализации в квартирах второго подъезда. | 439 | 86324
24 | пр.Ленина 11 | Замена участка канализации в кв.№77. | 530/20 | 6351
25 | пр.Ленина 10 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 комп.). | 383-21 | 22975
26 | пр.Ленина 10 | Поверка приборов УУТ (ПРИМ-50, 2 шт.). | 333-21 | 32454
27 | ул.М.Горького 18а | Поверка приборов УУТ (ПРИМ-32, 1 шт.). | 362-21 | 17326
28 |  | Поверка приборов УУТ (ПРИМ-20, 1 шт.). | 457-21 | 12754
29 | пр.Ленина 22 | Поверка приборов УУТ (ИМ2300, 1 шт.). | 305-21 | 10908
30 | пр.Ленина 21 | Поверка приборов УУТ (ПРИМ-40, 2 шт.). | 456-21 | 33840
31 | пр.Ленина 18 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 комп.). | 389-21 | 22975
32 |  | Поверка приборов УУТ (ПРИМ-50, 2 кшт.). | 337-21 | 32454
33 | ул.К.Маркса 48 | Поверка приборов УУТ (ИМ2300, 1 шт.). | 314-21 | 10944
34 |  | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 1 комп.). | 410-21 | 11432
35 |  | Поверка приборов УУТ (ПРИМ-50, 2 шт.). | 353-21 | 32478
36 | пр.Ленина 25 | Замена оконных блоков (24шт.) и балконных дверей (8шт.) в МОП. | 1 | 310021
37 | пр.Ленина 23 | Разработка сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей. |  | 4500
|  |  | ВСЕГО | 1358723
Капитальный ремонт
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | ул.К.Маркса 46 | Капитальный ремонт канализации в подвале, устройство дренажа МЖД. |  | 310021
2 | пр.Ленина 39 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на капремонт фасада МЖД. |  | 40000
3 | пр.Ленина 42 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на капремонт фасада МЖД. |  | 70000
|  |  | ВСЕГО | 420021

## май
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за май 2021г.
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | пр.Ленина 26/6 | Замена прожектора над подъездами. | 707 | 1904
2 | пр.Ленина 26/6 | Замена светильника в тамбуре. | 702 | 1307
3 | пр.Ленина 21 | Замена светильника над подъездом №1. | 708 | 1105
4 | пр.Ленина 15 | Замена электропатронов на светильники в МОП. | 704 | 43405
5 | пр.Ленина 15 | Переврезка теплообменника. | 491 | 5432
6 | пр.Ленина 9 | Замена участка стояка ГВС в кв.№№38,41 и подвале. | 479 | 11174
7 | пр.Ленина 29 | Замена общедомового ПУ ХВС. | 472 | 3737
8 | ул.Комсомольская 7 | Замена участка кнализационного стояка в подвале под кв.№15. | 494 | 3532
9 | ул.Буденного 33 | Замена участка кнализационной трубы в подвальном помещении 1-го подъезда. | 483 | 5359
10 | пр.Ленина 15 | Замена участка стояка отопления в магазине. | 488 | 3431
11 | пр.Ленина 38 | Замена вентилей на стояках ГВС и ХВС 5 подъезда. | 489 | 15868
12 | пр.Ленина 14 | Замена участка трубы ХВС на вводе в дом. | 485 | 4888
13 | пр.Ленина 5 | Замена участка обратки стояка ГВС и канализации кв.№№56,59. | 492 | 12061
14 | пр.Ленина 17 | Замена участка запорной арматуры в ИТП. | 493 | 6461
15 | ул.К.Маркса 48 | Ремонт кровли над кв.№№30,102,118. | 76 | 8107
16 | пр.Ленина 41 | Ремонт кровли над под.№6. | 48 | 2648
17 | пр.Ленина 36 | Ремонт кровли над кв.№50. | 35 | 2729
18 | ул.К.Маркса 46 | Ремонт кровли над кв.№15. | 22 | 4053
19 | ул.Мира 28 | Ремонт примыкания к канализационным вытяжкам кв.№№13,16. | 1 | 1887
20 | пр.Ленина 26 | Ремонт канализационной вытяжки над кв.№30. | 67 | 27131
21 | пр.Ленина 14 | Спиливание деревьев. | 69 | 7510
22 | пр.Ленина 34 | Ремонт кирпичной кладки подъезда №5. | 227/20 | 5576
23 | пр.Ленина 3 | Бетонирование площадки под.№1. | 49 | 41914
24 | пр.Ленина 40 | Ремонт лавочки у 5 подъезда. | 81 | 2729
25 | пр.Ленина 12 | Поверка приборов УУТ (ИМ2300 - 1 шт). | 302-21 | 11724
26 | пр.Ленина 34 | Поверка приборов УУТ (КТПТР - 2 комп). | 398-21 | 22975
27 |  | Поверка приборов УУТ (ПРИМ-50, 2 шт). | 342-21 | 32478
|  |  | ВСЕГО | 291125

## июнь
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за июнь 2021г.
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | пр.Ленина 42 | Установка шланга для полива 2 под.. | 518 | 3009
2 | пр.Ленина 42 | Монтаж изоляции труб отопления от теплового узла до теплообменника. | 475 | 36912
3 | пр.Ленина 18 | Замена канализации в подвальном помещении 3-го подъезда. | 467 | 10629
4 | пр.Ленина 18 | Выведение трубы ХВС для полива (5 под.). | 469 | 9856
5 | пр.Ленина 18 | Выведение трубы ХВС для полива (2 под.). | 468 | 9853
6 | ул.Комсомольская 30 | Замена общедомового ПУ ХВС с заменой запорной арматуры на вводе в дом. | 478 | 15643
7 | ул.Чапаева 25 | Монтаж циркуляции ГВС в ИТП. | 521 | 11342
8 | пр.Ленина 5 | Замена участка стояка канализации кв.№№54,57. | 499 | 8206
9 | пр.Ленина 5 | Замена участка стояка ГВС цокольный, 1 и 2 этаж. | 444 | 15220
10 | пр.Ленина 42 | Замена запорной арматуры на вводе в дом ХВС и теплообменник. | 474 | 26499
11 | пр.Ленина 42 | Замена запорной арматуры на стояке отопления под кв.№28. | 480 | 12310
12 | пр.Ленина 31 | Укрепление трубопровода канализации. | 481 | 3162
13 | пр.Ленина 31 | Замена участка трубопровода ливневой канализации на 5 этаже 6 под.. | 476 | 11421
14 | пр.Ленина 41 | Замена участка трубы стояка ГВС в подвале 4 под.. | 487/20 | 1993
15 | ул.К.Маркса 46 | Переврезка теплообменника. | 482 | 80144
16 | пр.Ленина 15 | Ремонт газопровода. | 28 | 8843
17 | пр.Ленина 15 | Ремонт козырьков входа в подъезд - 6шт. | 31 | 84043
18 | пр.Ленина 15 | Ремонт стойки для выхлапывания ковров. | 63 | 5973
19 | пр.Ленина 42 | Окраска крыльца под.№1, поручней под.№№1,2, лавочки, металических элементов детской площадки. | 57 | 9582
20 | пр.Ленина 3 | Устройство перил ограждения лестницы со стороны под.№4. | 51 | 42694
21 | пр.Ленина 42 | Ремонт вентшахт. Покраска лавочек. | 103 | 41713
22 | ул.Буденного 22 | Ремонт отмостки с торцов здания. | 45 | 52438
23 | ул.К.Маркса 46 | Поверка прибора учета ХВС (ПРИМ-32, 1шт.). | 379-21 | 12953
24 | пр.Ленина 1 | Поверка прибора учета УУТ (ИМ2300, 1шт.). | 300-21 | 11153
25 | пр.Ленина 5 | Поверка прибора учета УУТ (ПРИМ-50, 2шт.). | 428-21 | 32764
|  |  | ВСЕГО | 558355

## июль
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за июль 2021г.
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | пр.Ленина 21 | Замена светильника в подъезде №2, 4 этаж. | 713 | 1570
2 | ул.Комсомольская 7 | Замена светильника в подъезде №1, 2 этаж. | 711 | 1826
3 | ул.Мира 12 | Устройство вентиляционных каналов. | 72 | 40516
4 | пр.Ленина 26/6 | Ремонт канализационной вытяжки над кв.№142. | 56 | 2696
5 | ул.Комсомольская 29 | Замена окна в подъезде №1. | 221/20 | 3929
6 | пр.Ленина 19 | Устройство перил ограждения лестницы состороны под.№2. | 106 | 6880
7 | ул.Буденного 26 | Ремонт кровли. | 79 | 5372
8 | пр.Ленина 28 | Установка лавочек. | 220/20 | 21905
9 | пр.Ленина 28 | Замена крыш приямков - 3шт. | 219/20 | 102945
10 | пр.Ленина 36 | Замена запорной арматуры (входной на обратке). | 503 | 10804
11 | пр.Ленина 2 | Замена канализации в подвальном помещении 1 под. и в кв.№3. | 477 | 37794
12 | пр.Ленина 29 | Замена участка стояка канализации и ХВС в кв.№№7,10. | 526 | 11434
13 | пр.Ленина 32 | Замена участка канализационного стояка в кв.№74. | 505 | 4845
14 | пр.Ленина 3 | Замена участка трубысточков ГВС и ХВС в подвальном помещении 1 и 3 подъездов. | 522 | 4774
15 | пр.Ленина 37 | Замена воздухоотводчика на чердаке. | 520 | 2620
16 | пр.Ленина 19 | Замена участка стояка канализации и ХВС в кв.№№7,10,13. | 525 | 17085
17 | пр.Ленина 5 | Замена участка стояка канализации в кв.№№22,25. | 531 | 8517
18 | пр.Ленина 36 | Замена участка трубы обводной линии узла учета ХВС. | 509 | 6692
19 | ул.Буденного 33 | Изоляция труб отопления в ИТП. | 497 | 29378
20 | ул.Оборина 24 | Замена запорной арматуры в ИТП (входные). | 504 | 13701
21 | ул.Комсомольская 9 | Замена запорной арматуры в ИТП. | 508 | 22397
22 | ул.Комсомольская 7 | Замена запорной арматуры в ИТП. | 511 | 18100
23 | ул.Т.Самуэли 6 | Замена запорной арматуры в ИТП (входная). | 486 | 13958
24 | ул.Т.Самуэли 6 | Замена запорной арматуры в ИТП (домовая). | 487 | 13234
25 | пр.Ленина 5 | Замена запорной арматуры в ИТП на вводе в дом. | 490 | 10282
26 | пр.Ленина 40 | Замена запорной арматуры в ИТП (входные). | 507 | 20973
27 | ул.Буденного 33 | Замена запорной арматуры в ИТП. | 496 | 72575
28 | ул.К.Либкнехта 12 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 1компл.). | 408-21 | 11638
29 |  | Поверка приборов УУТ (ПРИМ-20, 2шт.). | 351-21 | 26050
30 | пр.Ленина 36 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2компл.). | 399-21 | 23384
31 | ул.К.Либкнехта 14 | Ремонт поверка приборов УУТ (ПРИМ-25, 2шт.). | 352-21 | 32770
32 |  | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 1компл.). | 409-21 | 11638
33 | ул.Комсомольская 30 | Поверка приборов УУТ (ПРИМ-40, 2шт.). | 359-21 | 35953
34 |  | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 1компл.). | 417-21 | 12579
35 | ул.Буденного 45 | Поверка приборов УУТ (ПРИМ-25, 2шт.). | 369-21 | 28278
36 |  | Поверка приборов УУТ (ИМ-2300, 1шт.). | 322-21 | 12165
37 | ул.Мира 28 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 компл.). | 426-21 | 23384
38 |  | Поверка приборов УУТ (ИМ2300, 1шт.). | 328-21 | 11153
39 | ул.Комсомольская 7 | Поверка приборов УУТ (ПРИМ-25, 1шт.). | 356-21 | 12953
40 |  | Поверка приборов УУТ (ИМ-2300, 1шт.). | 316-21 | 11153
41 | пр.Ленина 42 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 компл.). | 404-21 | 23384
42 |  | Поверка приборов УУТ (ПРИМ-50, 2 шт.). | 348-21 | 32740
43 | ул.М.Горького 14 | Поверка приборов УУТ (ПРИМ-50, 2 шт.). | 360-21 | 35953
|  |  | ВСЕГО | 851977
Капитальный ремонт
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | пр.Ленина 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжение) МЖД. |  | 1000003
2 | пр.Ленина 15 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (замена системы отопления с установкой системы автоматического погодозависимого регулирования, водоснабжения и водоотведения с системой уравнивания потенциалов к разделу ВК) МКД. |  | 155000
3 | пр.Ленина 23 | Ремонт инженерных систем - узел учета ХВС, замена ХВС, замена Т3 и Т4, замена теплообменника МКД. |  | 1619331
4 | ул.Буденного 33 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада МКД. |  | 25000
|  |  | ВСЕГО | 2799334

## август
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за август 2021г.
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | ул.Мира 6 | Установка прибора учета тепла (КТПТР, 1 комп.). | 716 | 14740
2 | ул.Мира 30 | Установка прибора учета тепла (КТПТР, 1 комп.). | 717 | 14740
3 | пр.Ленина 21 | Замена светильника в тамбуре. | 718 | 3121
4 | пр.Ленина 37 | Ремонт отмостки. | 83 | 313916
5 | пр.Ленина 4 | Ремонт кровли над кв.№№88,89. | 37 | 2940
6 | пр.Ленина 37 | Замена крыш входов в подвал - 2шт. Устройство двнри в подвал под.№1. | 34 | 66441
7 | ул.Буденного 22 | Ремонт отмостки с фасадной части, ремонт тепловой шахты. | 44 | 92916
8 | пр.Ленина 28 | Покраска входных дверей в подъезды-4шт.. | 216/20 | 11998
9 | пр.Ленина 23 | Ремонт вентшахты над кв.№58. | 43 | 26441
10 | пр.Ленина 38 | Ремонт вентшахт над под.№4. | 78 | 6785
11 | пр.Ленина 12 | Ремонт козырьков входа в подъезды №№2,4. | 60 | 25823
12 | пр.Ленина 21 | Ремонт вентиляционной шахты над кв.№29. | 108 | 7073
13 | пр.Ленина 12 | Ремонт вентиляционных шахт под.№№2,3,4,5,6. | 62 | 96916
14 | пр.Ленина 28 | Ремонт фасада (цоколь, входная группа). | 217/20 | 90103
15 | пр.Ленина 28 | Ремонт козырьков входа в подъезд - 4шт.. | 218/20 | 53199
16 | пр.Ленина 41 | Ремонт парапетной плиты под.№4. | 100 | 12380
17 | ул.Т.Самуэли 10 | Замена участка стояка ХВС и ГВС кв.№№33,36,39,42,45, . | 484 | 79371
18 | ул.Комсомольская 7 | Замена участка трубы канализации в подвальном помещении под.№1. | 548 | 5056
19 | ул.Чапаева 21 | Замена запорной арматуры в ИТП. | 545 | 31799
20 | ул.Т.Самуэли 10 | Замена запорной арматуры в ИТП (домовые). | 546 | 16780
21 | ул.Т.Самуэли 10 | Замена запорной арматуры на стояке ГВС 2 под.. | 540 | 4285
22 | ул.Мира 18 | Замена запорной арматуры в ИТП. | 501 | 28560
23 | ул.Мира 20 | Замена запорной арматуры в ИТП (входная на подаче). | 544 | 9308
24 | пр.Ленина 10 | Замена запорной арматуры в ИТП (входные). | 529 | 21419
25 | ул.Буденного 22 | Замена запорной арматуры в ИТП (домовая). | 534 | 15070
26 | пр.Ленина 18 | Замена запорной арматуры в ИТП (домовые). | 527 | 21463
27 | пр.Ленина 28 | Замена запорной арматуры в ИТП (домовые). | 528 | 34980
28 | ул.К.Маркса 92 | Замена запорной арматуры в ИТП. | 523 | 45655
29 | ул.Ширинкина 27 | Замена запорной арматуры в ИТП (домовые). | 537 | 29092
30 | пр.Ленина 39 | Замена запорной арматуры в ИТП (входные). | 495 | 15775
31 | ул.Ширинкина 25а | Замена запорной арматуры в ИТП (входные). | 530 | 14682
32 | пр.Ленина 2 | Замена запорной арматуры на стояках полотенцесушителей 1 под.. | 539 | 8512
33 | пр.Ленина 5 | Замена участка стояка канализации кв.№№22,19. | 542 | 7964
34 | ул.Мира 30 | Поверка прибора учета тепла (ИМ2300-1шт.). | 329-21 | 12165
35 |  | Ремонт, поверка приборов учета ХВС (ПРИМ-15-1шт.). | 541-21 | 18262
36 |  | Проверка приборов учета тепла (ПРИМ-20-1шт.). | 374-21 | 14062
37 |  | Поверка приборов учета тепла (КТПТР, 2комп.). | 427-21 | 14931
38 | ул.Мира 30 | Поверка прибора учета тепла (ИМ2300-1шт.). | 325-21 | 12165
39 | ул.Мира 6 | Проверка приборов учета тепла (ПРИМ-20-2шт.). | 371-21 | 28278
40 |  | Поверка приборов учета тепла (КТПТР, 1комп.). | 423-21 | 2353
41 | пр.Ленина 4 | Проверка приборов учета тепла (ПРИМ-40-2шт.). | 332-21 | 20301
42 |  | Ремонт, поверка прибора учета ХВС (ПРИМ-40-1шт.). | 377-21 | 15141
43 |  | Поверка приборов учета тепла (КТПТР, 1комп.). | 382-21 | 12579
44 | ул.Комсомольская 28 | Поверка приборов учета тепла (КТПТР, 2комп.). | 416-21 | 22975
45 |  | Ремонт, поверка прибора учета тепла (ПРИМ-25-1шт.). | 447-21 | 15335
46 | ул.Мира 12 | Поверка прибора учета тепла (ИМ2300-1шт.). | 327-21 | 11153
47 |  | Ремонт, поверка приборов учета тепла (ПРИМ-20-2шт.). | 373-21 | 26050
48 |  | Поверка приборов учета тепла (КТПТР, 1комп.). | 425-21 | 11638
49 | пр.Ленина 31 | Ремонт, поверка приборов учета тепла (ПРИМ-50-1шт.). | 340-21 | 24736
50 |  | Поверка приборов учета тепла (КТПТР, 1комп.). | 396-21 | 11638
51 | пр.Ленина 12 | Герметизация межпанельных швов длиной 1м (кв.№78). | 85 | 1477
52 | пр.Ленина 22 | Герметизация межпанельных швов длиной 7м (кв.№11). | 189/20 | 9182
53 | пр.Ленина 41 | Герметизация межпанельных швов длиной 7м (кв.№81). | 101 | 5662
54 | пр.Ленина 26/6 | Ремонт кровли над кв.№142. | 132 | 8597
|  |  | ВСЕГО | 1527983
Капитальный ремонт
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | пр.Ленина 36 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада МКД. |  | 40000
2 | пр.Ленина 32 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (замена системы отопления с установкой автоматического погодозависимого регулирования, водоснабжения и водоотведения с системой уравнивания потенциалов к разделу ВК) МКД. |  | 155000
3 | пр.Ленина 2 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых систем (электроснабжения) МКД. |  | 716535
4 | пр.Ленина 12 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых систем отопления МКД. |  | 2129997
5 | пр.Ленина 39 | Разработка и согласование проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (замена системы отопления с установкой автоматического погодозависимого регулирования, водоснабжения и водоотведения с системой уравнивания потенциалов к разделу ВК) МКД. |  | 165000
3206532

## сент
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за сентябрь 2021г.
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | пр.Ленина 30 | Замена светильника в тамбуре подъезда №5. | 725 | 1452
2 | ул.Мира 32 | Замена запорной арматуры в ИТП (на теплообменник и перемычки). | 547 | 42228
3 | пр.Ленина 23 | Замена запорной арматуры в ИТП. | 549 | 11596
4 | пр.Ленина 18 | Замена участка канализационного стояка в кв.№51. | 557 | 2565
5 | пр.Ленина 36 | Замена участка канализационного стояка в кв.№№91,94,95. | 554 | 6906
6 | ул.К.Либкнехта 23 | Замена участка трубы отопления в кв.№2. | 558 | 6365
7 | пр.Ленина 29 | Замена запорной арматуры на стояках отопления 1,2 под.. | 559 | 45613
8 | ул.М.Горького 14 | Замена запорной арматуры на стояках отопления с установкой балансировочных клапанов. | 454 | 237610
9 | пр.Ленина 12 | Замена запорной арматуры на магистральной трубе отопления. | 556 | 28463
10 | ул.Буденного 45 | Замена запорной арматуры в ИТП. | 510 | 43844
11 | ул.Буденного 39 | Замена запорной арматуры в ИТП. | 515 | 59827
12 | ул.Ширинкина 20а | Замена радиатора отопления в МОП (2 подъезд). | 550 | 6385
13 | пр.Ленина 11 | Замена запорной арматуры в ИТП (входные). | 555 | 16608
14 | пр.Ленина 1 | Увеличение высоты металического отлива. | 138 | 19185
15 | пр.Ленина 13 | Укладка плитки на пол площадки 1 этажа. | 104 | 11709
16 |  | Укладка плитки на пол в тамбуре 1 этажа. | 105 | 22482
17 | пр.Ленина 17 | Ремонт лавочек (2шт.), подметание придомовой территории. | 120 | 10346
18 | пр.Ленина 18 | Устройство подвесов для теплотрассы в подвале. | 61 | 5498
19 | пр.Ленина 19 | Ремонт лавочки под. №3. | 146 | 3868
20 | пр.Ленина 25 | Ремонт стен крыльца,. | 114 | 6978
21 | пр.Ленина 3 | Устройство ограждения под.№2. | 50 | 38230
22 |  | Устройство лавочки. | 142 | 7096
23 |  | Устройство лавочки под.№1. | 153 | 7535
24 | пр.Ленина 30 | Ремонт подъездов №№1,3. | 89/1 | 195532
25 |  | Ремонт подъездов №№2,4-6. | 89/2 | 509960
26 |  | Устройство поручней 1 подъезда. | 151 | 3721
27 | пр.Ленина 31 | Спиливание деревьев. | 140 | 10284
28 |  | Ремонт козырька балкона кв.№59. | 144 | 5554
29 | пр.Ленина 34 | Ремонт вентиляции в кв.№68. | 158 | 4018
30 | пр.Ленина 37 | Спиливание деревьев. | 91 | 12638
31 | пр.Ленина 38 | Ремонт кровли. | 129 | 7663
32 | пр.Ленина 41 | Ремонт козырьков входа в подъезды №№4,5. | 99 | 20979
33 | пр.Ленина 42 | Наращивание вентканала ниши общедомовых стояков. | 116 | 4602
34 | пр.Ленина 5 | Ремонт вентиляционной шахты под.№3. | 133 | 2488
35 | ул.К.Маркса 46 | Ремонт кровли над кв.№74 и под.№3. | 84 | 3352
36 | ул.К.Маркса 48 | Ремонт металической стойки. | 112 | 7473
37 | ул.Мира 4 | Ремонт отмостки между площадками входа в подъезды. | 53 | 24172
38 | ул.Т.Самуэли 4 | Ремонт цоколя с торца подъезда №1. | 119 | 8170
39 | ул.Т.Самуэли 10 | Ремонт входа в подъезд №2. | 87 | 12332
40 |  | Ремонт ограждений лестничных маршей в подъездах №№1,3,4. | 88 | 7408
41 | ул.Ширинкина 27 | Ремонт козырьков в подъезды №№2,3. | 58 | 28053
42 | ул.Оборина 22 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 компл.). | 406-21 | 25281
43 |  | Поверка приборов УУТ (ИМ2300, 1шт.). | 311-21 | 12165
44 | пр.Ленина 40 | Ремонт, поверка приборов УУТ (ПРИМ-50, 2шт.). | 346-21 | 43888
45 |  | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 компл.). | 402-21 | 23384
46 | пр.Ленина 32 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 компл.). | 397-21 | 25281
47 | пр.Ленина 37 | Ремонт, поверка приборов УУТ (ИМ2300, 1шт.). | 562-21 | 12945
48 | пр.Ленина 9 | Поверка приборов УУТ (ИМ2300, 1шт.). | 301-21 | 12165
49 | пр.Ленина 39 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 компл.). | 401-21 | 25281
50 | пр.Ленина 25 | Поверка приборов УУТ (ИМ2300, 1шт.). | 307-21 | 12165
51 |  | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 компл.). | 394-21 | 25281
52 | пр.Ленина 16 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 компл.). | 387-21 | 14931
53 | ул.Оборина 20 | Поверка приборов УУТ (ИМ2300, 1шт.). | 310-21 | 12165
54 |  | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 2 компл.),. | 405-21 | 25281
55 | ул.К.Маркса 92 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 1 компл.). | 411-21 | 12579
56 | пр.Ленина 2 | Поверка приборов УУТ (КТПТР, 1 компл.). | 381-21 | 12579
57 | пр.Ленина 38 | Ремонт, поверка приборов УУТ (ПРИМ-50, 1шт.). | 560-21 | 20072
58 | пр.Ленина 39 | Ремонт, поверка приборов УУТ (ПРИМ-40, 1шт.). | 345-21 | 17912
59 | пр.Ленина 4 | Герметизация межпанельных швов длиной 23м, кв.№№15-90. | 26 | 31251
59 | пр.Ленина 13 | Замена кранов на внутренних газопроводах в подъездах МЖД и повторный пуск газа. |  | 80204.04
|  |  | ВСЕГО | 1955598.04

## окт
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за октябрь 2021г.
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | ул.Оборина 22 | Замена контроллера. | 720 | 34903
2 | ул.Чапаева 21 | Замена светильника в подьезде №1. | 726 | 1908
3 | пр.Ленина 13 | Ремонт газопровода. | 134 | 10691
4 | ул.Мира 26 | Ремонт балконной плиты и стены кв.№8. | 135 | 11853
5 |  | Установка урн,. | 137 | 5486
6 |  | Изготовление и устройство лавочек. | 136 | 28136
7 | пр.Ленина 37 | Расчистка стен от объявлений, ограждение лестницы. | 148 | 6658
8 | пр.Ленина 26/6 | Ремонт канализационной вытяжки над кв.№142. | 156 | 9533
9 | пр.Ленина 31 | Покрытие кряльца под.№1 рифленым железом. | 68 | 28752
10 | ул.Чапаева 23 | Ремонт оконной перемычки кв.№№11,12. | 107 | 2647
11 | пр.Ленина 12 | Ремонт канализационной вытяжки на техническом этаже кв.№14. | 104/20 | 2575
12 | пр.Ленина 32 | Ремонт вентиляционных шахт под.№№2,4,6. | 90 | 21523
13 | пр.Ленина 2 | Ремонт вентиляционных шахт над кв.№№15,29,60. | 155 | 49223
14 |  | Ремонт вентиляционных шахт над кв.№№30,43. | 154 | 34891
15 |  | Установка антивибрационной муфты для насосной группы. | 500 | 28958
16 | ул.К.Маркса 48 | Замена участка трубы канализации в подвальном помещении 3-го подъезда. | 570 | 2965
17 | пр.Ленина 16 | Замена участка трубы канализации в кв.№№36-39. | 566 | 7633
18 |  | Установка запорной арматуры на стояках полотенцесушителя. | 574 | 6367
19 | пр.Ленина 18 | Замена участка канализационного стояка в кв.№44. | 543 | 4564
20 | ул.Мира 2 | Ремонт теплообменника. | 573 | 10638
21 |  | Замена насоса на системе ГВС в ИТП. | 571 | 5868
22 | ул.Ширинкина 20а | Замена участка стояка ХВС в кв.№13. | 552 | 6180
23 | пр.Ленина 36 | Замена участка трубы канализации 3 подъезд. | 572 | 9123
24 | пр.Ленина 2 | Поверка приборов учета тепла (ПРИМ-40, 2шт.). | 331-21 | 35929
25 | пр.Ленина 17 | Поверка приборов учета тепла (ПРИМ-40, 1шт.). | 336-21 | 17912
26 |  | Поверка приборов учета тепла (КТПТР - 2компл.). | 388-21 | 14931
27 |  | Установка термометра (КТПТР - 1компл.). | 567-21 | 14736
28 | ул.Чапаева 14 | Поверка приборов учета тепла (ПРИМ-32, 1шт.). | 561-21 | 14062
29 |  | Поверка приборов учета тепла (ПРИМ-25, 1шт.). | 363-21 | 14062
30 |  | Поверка приборов учета тепла (КТПТР- 2компл.). | 418-21 | 25281
31 | пр.Ленина 26 | Герметизация межпанельных швов длиной 8м | 2 | 13409
|  |  | ВСЕГО | 481397

## ноя
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за ноябрь 2021г.
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | ул.К.Либкнехта 118/4 | Монтаж заземления на дом. | 715 | 25059
2 |  | Замена вводного кабеля на дом. | 714 | 13082
3 | пр.Ленина 1 | Замена электропривода на клапане ГВС. | 569 | 33860
4 | пр.Ленина 31 | Обработка стен в кв.№1. | 164 | 7914
5 | пр.Ленина 30 | Установка табличек, . | 178 | 5905
6 | ул.Буденного 26 | Ремонт кровли над подъездом №2. | 131 | 13694
7 |  | Ремонт входной двери под. №2. | 172 | 3937
8 |  | Ремонт цоколя с торца здания подъезда №2. | 130 | 14855
9 | пр.Ленина 13 | Укладка плитки на пол площадок 1 этажа и тамбуров №№2,3,4,5,6 подъездов. | 160 | 170068
10 | пр.Ленина 41 | Ремонт крыльца подъезда №6. | 98 | 32485
11 | пр.Ленина 9 | Частичный ремонт стен в подъезде №3 (2-3 этажи). | 122 | 5164
12 | пр.Ленина 39 | Ремонт вентиляционной шахты под. №№3,4. | 162 | 16439
13 | ул.К.Маркса 48 | Ремонт кровли над квартирой №105, ремонт двери. | 177 | 32315
14 | ул.Буденного 39 | Замена участка стояка ХВС. | 578 | 4545
15 | пр.Ленина 9 | Замена участка стояка канализации кв.№42. | 532 | 3401
16 | пр.Ленина 30 | Замена участка стояка канализации в кв.№60. | 575 | 4227
17 | пр.Ленина 16 | Замена участка стояка отопления кв.№24. | 576 | 2544
18 | ул.Мира 4 | Поверка, ремонт прибора учета тепла (ИМ2300-1шт.) | 324-21 | 13065
19 |  | Поверка прибора учета тепла КТПТР, 1комп.) | 422-21 | 12579
20 |  | Проверка приборов учета тепла ПРИМ-20, 2шт.) | 370-21 | 28278
21 | пр.Ленина 41 | Поверка приборов учета тепла ПРИМ-50, 1шт.). | 347-21 | 17912
22 |  | Поверка приборов учета тепла КТПТР, 2комп.) | 403-21 | 25281
23 | ул.Буденного 39 | Поверка, ремонт прибора учета тепла (ИМ2300-1шт.) | 321-21 | 13365
24 |  | Поверка, ремонт прибора учета тепла (КТПТР-1комп.) | 421-21 | 12579
25 |  | Поверка, ремонт приборов учета тепла (ПРИМ-25, 2шт.) | 368-21 | 31995
26 | ул.М.Горького 16 | Поверка приборов учета тепла (ПРИМ-50, 2шт.) | 361-21 | 35953
27 | ул.К.Маркса 92 | Поверка приборов учета тепла (ПРИМ-32, 2шт.) | 354-21 | 28278
28 | пр.Ленина 4 | Замена окон в МОП. |  | 339732
|  |  | ВСЕГО | 948511
Капитальный ремонт
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | пр.Ленина 18 | Ремонт кровли. |  | 3884180
2 | пр.Ленина 40 | Ремонт кровли. |  | 3677441
3 | пр.Ленина 41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного жилого дома. | 25 | 845743.03
|  |  | 26 | 1056658.38
|  |  | 27 | 371928.92
|  |  | 28 | 259904.43
10095855.76

## дек
Реестр выполненных работ по текущему ремонту за декабрь 2021г.
№ | Адрес | Вид работ | № сметы | Сумма
1 | ул.Ширинкина 18а | Устройство деревянной перегородки с дверью в бойлер. | 113 | 16967
2 | ул.Ширинкина 27 | Утепление цоколя подвала подъезда №6 под кв.№76. | 182 | 18669
3 | пр.Ленина 38 | Ремонт подъездов - 6шт. Установка домофонов. | 42 | 886173
4 |  | Ремонт кровли. | 208 | 5571
5 | пр.Ленина 42 | Утепление продухов. | 205 | 10144
6 | пр.Ленина 2 | Установка почтовых ящиков. | 207 | 17508
7 | пр.Ленина 5 | Ремонт канализационной вытяжки над кв.№14. | 102 | 13749
8 |  | Ремонт газопровода. | 143 | 10435
9 | пр.Ленина 12 | Ремонт лавочек. | 152 | 40250
10 | ул.К.Маркса 48 | Ремонт кровли над кв.№№102,105. | 197 | 16384
11 | ул.К.Маркса 46 | Устройство продухов в подвале подъезда №1. | 167 | 7498
12 |  | Ремонт кровли над МОП под.№1 и 3. | 198 | 10332
13 | пр.Ленина 42 | Замена урн 3шт. | 165 | 21985
14 | ул.Чапаева 23 | Ремонт подъезда №1. | 173 | 4359
15 |  | Установка двери в тамбур под.№2. | 176 | 11927
16 | ул.К.Маркса 92 | Монтаж освещения в подвале. | 722 | 3212
17 | пр.Ленина 39 | Закрепление эл.щитков в МОП 3 подъезд (1,2 этаж). | 728 | 1553
18 | пр.Ленина 14 | Замена светильника в МОП на 5-м этаже 4-го подъезда. | 727 | 722
19 | ул.К.Маркса 48 | Замена светильников в МОП 5 под.,3 этаж. | 730 | 1580
20 |  | Замена электропровода на клапане отопления. | 731 | 36243
21 | пр.Ленина 25 | Замена участка канализации в кв.№56. | 590 | 4950
22 | пр.Ленина 36 | Замена участка трубы канализации 3под. | 572 | 9123
23 | пр.Ленина 1 | Замена трубопроводов ХВС и ГВС в подвальном помещении с заменой запорной арматуры на стояках и установкой балансировочных клапанов. | 531/20 | 865362
24 | пр.Ленина 32 | Замена трубопровода канализации в подвальном помещении. | 551 | 297263
25 | пр.Ленина 17 | Замена участка канализационного стояка в кв.№14. | 585 | 2426
26 | пр.Ленина 15 | Поверка приборов учета УУТ (ПРИМ-50, 2шт.) | 335-21 | 35968
27 | пр.Ленина 36 | Поверка приборов учета УУТ (ПРИМ-50, 2шт.) | 343-21 | 35968
28 | пр.Ленина 37 | Поверка приборов учета УУТ (КТПТР, 2компл.) | 400-21 | 25281
29 |  | Поверка приборов учета УУТ (ПРИМ-40, 1шт.) | 344-21 | 17926
30 | пр.Ленина 13 | Поверка приборов учета УУТ (ПРИМ-50, 1шт.) | 583-21 | 23194
31 | ул.Коммунистическая 2а | Поверка приборов учета УУТ (ПРИМ-20, 1шт.) | 376-21 | 14056
32 | ул.Комсомолская 22 | Поверка приборов учета УУТ (ПРИМ-15, 2шт.) | 358-21 | 28282
33 |  | Поверка приборов учета УУТ (ИМ2300, 1шт.). | 318-21 | 12165
34 |  | Поверка приборов учета УУТ (КТПТР, 1комп.) | 415-21 | 12579
35 | ул.Чапаева 21 | Поверка приборов учета УУТ (ПРИМ-32, 1шт.) | 364-21 | 14062
36 |  | Поверка приборов учета УУТ (КТПТР, 1комп.) | 419-21 | 12579
37 | ул.К.Либкнехта 118/3 | Поверка приборов учета УУТ (ИМ2300, 1шт.) | 313-21 | 12165
38 | ул.Ширинкина 20а | Поверка приборов учета УУТ (ИМ2300, 1шт.) | 330-21 | 12165
39 |  | Поверка приборов учета УУТ (КТПТР, 1комп.) | 392-21 | 12579
40 |  | Поверка приборов учета УУТ (ПРИМ-20, 2шт.) | 375-21 | 28282
41 | ул.Чапаева 25 | Поверка приборов учета УУТ (КТПТР, 1компл.) | 581-21 | 12579
42 |  | Поверка приборов учета УУТ (ИМ2300, 1шт.) | 563-21 | 14145
43 |  | Поверка приборов учета УУТ (ПРИМ-20, 1шт.) | 365-21 | 14056
44 | ул.Мира 2 | Поверка приборов учета УУТ (ИМ2300, 1шт.) | 323-21 | 12165
45 | ул.Мира 8 | Поверка приборов учета УУТ (ПРИМ-20, 2шт.) | 372-21 | 28278
46 |  | Поверка приборов учета УУТ (ИМ2300, 1шт.) | 326-21 | 12165
47 |  | Поверка приборов учета УУТ (КТПТР, 1комп.) | 424-21 | 12579
48 | пр.Ленина 11 | Поверка приборов учета УУТ (ПРИМ-50, 2шт.) | 334-21 | 35968
49 |  | Поверка приборов учета УУТ (КТПТР, 2комп.) | 384-21 | 25881
50 | ул.Т.Самуэли 4 | Поверка приборов учета УУТ (КТПТР, 1комп.) | 412-21 | 12579
51 | ул.Комсомольская 9 | Поверка приборов учета УУТ (КТПТР, 1комп.) | 414-21 | 12579
52 |  | Поверка приборов учета УУТ (ПРИМ25, 2шт.) | 357-21 | 28277
53 |  | Поверка приборов учета УУТ (ИМ2300, 1шт.) | 317-21 | 12165
54 | ул.Буденного 39 | Замена газовых кранов. |  | 1626.02
|  |  | ВСЕГО | 2846678.02